## Burnup burndown
Fait à partir des commits du répertoire Github
https://www.github.com/Mtrahan2896/Sante/commits/master
Compilation du projet
Date | Point cumulé | Vélocité
2017-01-27 | 6 | Sprint | Points
2017-01-30 | 15 | 1 | 28
2017-01-31 | 28 | 2 | 35.5
|  | 3 | 36
2017-02-03 | 33 | 4 | 43.5
2017-02-06 | 53 | 5 | 53.2
2017-02-07 | 71 | 6 | 54.8
2017-02-12 | 75 | Date | Points
2017-02-13 | 96 | 2017-01-27 | 6
2017-02-14 | 108 | 2017-01-30 | 15
|  | 2017-01-31 | 28
2017-02-17 | 126
2017-02-18 | 131 | 2017-02-03 | 5
2017-02-20 | 158 | 2017-02-06 | 25
2017-02-21 | 174 | 2017-02-07 | 43
2017-02-24 | 191 | 2017-02-12 | 4
2017-02-25 | 230 | 2017-02-13 | 25
2017-02-27 | 255 | 2017-02-14 | 37
2017-02-28 | 266
|  | 2017-02-17 | 18
2017-03-03 | 277 | 2017-02-18 | 23
2017-03-06 | 297 | 2017-02-20 | 50
2017-03-07 | 311 | 2017-02-21 | 66
|  | 2017-02-24 | 17
Sprint | Heure | 2017-02-25 | 56
1 | 39 | 2017-02-27 | 81
2 | 39 | 2017-02-28 | 92
3 | 29
4 | 42 | 2017-03-03 | 11
5 | 57 | 2017-03-06 | 31
6 | 39 | 2017-03-07 | 45
Total | 245

## Sprint 1
Sprint 1 27 - 2 février
Tâche | Temps | Date de fin | Points | Auteur | Date | Points
Spike Materialize | 20 | 2017-01-27 | 6 | Tous | 2017-01-27 | 6
[5 empty] | 2017-01-30 | 15
Visuel fenêtre de connexion | 3 | 2017-01-30 | 3 | Michael | 2017-01-31 | 28
Visuel barre de navigation | 0.5 | 2017-01-30 | 2 | Jonathan
Visuel footer | 0.5 | 2017-01-30 | 1 | Jonathan
Visuel des groupes (Admnistration) | 3 | 2017-01-30 | 3 | Jonathan
Visuel du profil (Informations personnelles) | 2 | 2017-01-31 | 3 | Michael
Visuel carnet médical (Allergies) | 1 | 2017-01-31 | 2 | Michael
Visuel carnet médical (Blessures) | 1 | 2017-01-31 | 2 | Michael
Visuel des activités prévues (Administration) | 3 | 2017-01-31 | 3 | Jonathan
Visuel fenêtre d'inscription | 5 | 2017-01-31 | 3 | Christophe
Total Sprint | 39 |  | 28
Total | 39 |  | 28
Formulas:
Date = [Date de fin]

## Sprint 2
Sprint 2 3 - 9 février
Tâches | Temps | Date de fin | Points | Auteur
[5 empty] | Date | Points
Visuel du profil (Personne ressource) | 1 | 2017-02-03 | 2 | Michael | 2017-02-03 | 5
[5 empty] | 2017-02-06 | 25
Créer un groupe | 3 | 2017-02-03 | 3 | Jonathan | 2017-02-07 | 43
Spike ( Angular ) | 6 | 2017-02-06 | 6 | Michael
Spike ( Angular ) | 4 | 2017-02-06 | 6 | Jonathan
Afficher la liste des groupes | 1 | 2017-02-06 | 4 | Jonathan
Fenêtre de création de groupe | 1 | 2017-02-06 | 2 | Jonathan
Fenêtre pour générer des codes | 1 | 2017-02-06 | 2 | Jonathan
Connexion | 4 | 2017-02-07 | 4 | Michael
Déconnexion | 2 | 2017-02-07 | 2 | Michael
Afficher la liste des élèves par groupe | 2 | 2017-02-07 | 5 | Jonathan
Supprimer un groupe | 1 | 2017-02-07 | 3 | Jonathan
Caroussel d'images | 13 | 2017-02-07 | 4 | Christophe
Total | 39 |  | 43

## Sprint 3
Sprint 3 10 - 16 février
Tâches | Temps | Date | Points | Auteur | Date | points
Spike (AJAX) | 2 | 2017-02-12 | 4 | Michael | 2017-02-12 | 4
[5 empty] | 2017-02-13 | 25
Planifier une activité | 2 | 2017-02-13 | 3 | Michael | 2017-02-14 | 37
Fenêtre pour planifier des activités | 1 | 2017-02-13 | 2 | Michael
Inscription | 3 | 2017-02-13 | 3 | Michael
Fenêtre de validation de code d'accès | 1 | 2017-02-13 | 2 | Jonathan
Cacher l'onglet administration | 1 | 2017-02-13 | 2 | Jonathan
Afficher la liste des présences | 3 | 2017-02-13 | 3 | Jonathan
Faire du ménage dans le répertoire et code | 1 | 2017-02-13 | 3 | Jonathan
Spike (CSS Calendrier) | 5 | 2017-02-13 | 3 | Christophe
Fenêtre pour créer des activités | 1 | 2017-02-14 | 2 | Michael
Créer des activités | 2 | 2017-02-14 | 3 | Michael
Afficher la liste des élèves pour une activité | 3 | 2017-02-14 | 3 | Jonathan
Afficher les activités dans le calendrier | 4 | 2017-02-14 | 4 | Christophe
Total | 29 |  | 37

## Sprint 4
Sprint 4 17 - 23 février
Tâches | Temps | Date | Points | Auteur
[5 empty] | Date | Points
Afficher les informations du profil | 1 | 2017-02-17 | 3 | Michael | 2017-02-17 | 18
[5 empty] | 2017-02-18 | 23
Afficher les informations de la personne ressource | 1 | 2017-02-17 | 2 | Michael | 2017-02-20 | 50
[5 empty] | 2017-02-21 | 66
Afficher la liste des élèves pour une activité | 1 | 2017-02-17 | 3 | Jonathan
Afficher la liste des activités prévues | 1 | 2017-02-17 | 3 | Jonathan
Fenêtre pour générer des codes d'administrateur | 1 | 2017-02-17 | 1 | Jonathan
Fenêtre pour voir des code administrateur | 1 | 2017-02-17 | 1 | Jonathan
Fenêtre pour s'inscrire à une activité | 1 | 2017-02-17 | 2 | Christophe
Trier les activités ( Calendrier) | 2 | 2017-02-17 | 3 | Christophe
Mise à jour du profil | 2 | 2017-02-18 | 3 | Michael
Mise à jour des informations de la personne ressource | 1 | 2017-02-18 | 2 | Michael
Fenêtre de création de session | 1 | 2017-02-20 | 2 | Michael
Visuel liste des activités de l'utilisateur | 2 | 2017-02-20 | 3 | Michael
Héberger (Cpanel) | 3 | 2017-02-20 | 3 | Michael
Annuler une activité | 1 | 2017-02-20 | 3 | Jonathan
Prendre les présences | 2 | 2017-02-20 | 4 | Jonathan
Afficher la liste des comptes administrateur | 1 | 2017-02-20 | 2 | Jonathan
Afficher la liste des sessions | 1 | 2017-02-20 | 2 | Jonathan
Ajouter le champ ensemble lors de la création du groupe | 1 | 2017-02-20 | 2 | Jonathan
S'inscrire à une activité | 3 | 2017-02-20 | 4 | Christophe
Changer le mode du calendrier (Jour/Semaine/Mois) | 2 | 2017-02-20 | 2 | Christophe
Créer une session | 2 | 2017-02-21 | 3 | Michael
Spike (Validation de dates) | 3 | 2017-02-21 | 3 | Michael
Valider le code d'accès lors de l'inscription | 1 | 2017-02-21 | 3 | Jonathan
Afficher la liste des utilisateurs sans groupe | 2 | 2017-02-21 | 3 | Jonathan
Validation sur l'inscription à l'activité | 5 | 2017-02-21 | 4 | Christophe
Total | 42 |  | 66

## Sprint 5
Sprint 5 24 - 2 mars
Tâches | Temps | Date | Points | Auteur
[5 empty] | Date | Points
Ajouter le champ type d'utilisateur sur le profil | 2 | 2017-02-24 | 3 | Michael | 2017-02-24 | 17
[5 empty] | 2017-02-25 | 56
Ajouter le champ type d'utilisateur sur l'inscription | 2 | 2017-02-24 | 3 | Michael | 2017-02-27 | 81
[5 empty] | 2017-02-28 | 92
Fenêtre droits d'utilisateur | 1 | 2017-02-24 | 2 | Jonathan
Supprimer une activité | 1 | 2017-02-24 | 2 | Jonathan
Fenêtre pour promouvoir un élève | 1 | 2017-02-24 | 2 | Jonathan
Ajouter un champ responsable sur la modifcation d'activité prévue | 1 | 2017-02-24 | 2 | Jonathan
Validation sur l'inscription à une activité (Dans le passé) | 4 | 2017-02-24 | 3 | Christophe
Fenêtre de modification d'activité prévue | 1 | 2017-02-25 | 2 | Michael
Modifier une activité prévue | 2 | 2017-02-25 | 3 | Michael
Fenêtre de modification d'activité | 1 | 2017-02-25 | 2 | Michael
Modifier une activité | 2 | 2017-02-25 | 3 | Michael
Résultat d'un samedi au cégep (12h - 21h)
Fenêtre de modification de session | 1 | 2017-02-25 | 2 | Michael
Modifier une session | 1 | 2017-02-25 | 3 | Michael
Modifier la connexion pour une fonction de connexion | 0.5 | 2017-02-25 | 1 | Michael
Valider les champs obligatoires sur les fenêtre de création/modification | 1.5 | 2017-02-25 | 3 | Michael
Modifier les droit d'utilisateur | 1 | 2017-02-25 | 3 | Jonathan
Masquer les groupes dont l'utilisateur n'est pas responsable | 1 | 2017-02-25 | 3 | Jonathan
Seul le responsible peut effectuer les actions sur ses groupes | 2 | 2017-02-25 | 3 | Jonathan
Calculer les points | 3 | 2017-02-25 | 5 | Jonathan
Corriger le problème d'encodage | 1 | 2017-02-25 | 3 | Jonathan
Tri sur les groupes selon la session | 1 | 2017-02-25 | 3 | Jonathan
Afficher les activités que l'utilisateur est inscrit | 2 | 2017-02-27 | 4 | Michael
Annuler la participation à une activité | 2 | 2017-02-27 | 4 | Michael
Créer les requêtes pour les statistiques | 1 | 2017-02-27 | 4 | Michael
Masquer les activités dans le passé | 2 | 2017-02-27 | 3 | Jonathan
Masquer les activités où les présences ont été prises | 2 | 2017-02-27 | 3 | Jonathan
Affichage des points selon l'ensemble de l'élève | 2 | 2017-02-27 | 4 | Jonathan
Appliquer les REGEX sur inscription | 4 | 2017-02-27 | 3 | Christophe
Validations sur le code d'accès | 1 | 2017-02-27 | 1 | Christophe
Tester l'ensemble | 3 | 2017-02-28 | 3 | Michael
Générer des codes d'administrateur | 2 | 2017-02-28 | 2 | Jonathan
Générer des code de responsable | 1 | 2017-02-28 | 2 | Jonathan
Appliquer les REGEX sur profil | 4 | 2017-02-28 | 3 | Christophe
Total | 57 |  | 92

## Sprint 6
Sprint 6 3 - 9 mars
Tâches | Temps | Date | Points | Auteur
[5 empty] | Date | Points
Saisir des données | 2 | 2017-03-03 | 2 | Michael | 2017-03-03 | 11
[5 empty] | 2017-03-06 | 31
Tester le site | 2 | 2017-03-03 | 2 | Michael | 2017-03-07 | 45
Bug fix Menu sur mobile | 4 | 2017-03-03 | 4 | Jonathan
Valider caractère spéciaux connexion | 4 | 2017-03-03 | 3 | Christophe
Documenter scrum (Excel) | 4 | 2017-03-06 | 4 | Michael
Adaptation mobile | 6 | 2017-03-06 | 4 | Jonathan
Valider le telephone profil | 2 | 2017-03-06 | 3 | Christophe
Valider courriel profil | 2 | 2017-03-06 | 3 | Christophe
Bug fix REGEX | 2 | 2017-03-06 | 3 | Christophe
Bug fix REGEX | 2 | 2017-03-06 | 3 | Michael
Créer les requête pour statistiques | 2 | 2017-03-07 | 4 | Michael
Planifier des activités récurrentes | 1 | 2017-03-07 | 3 | Michael
Tester le site | 3 | 2017-03-07 | 4 | Jonathan
Guide d'utilisateur | 3 | 2017-03-07 | 3 | Christophe
Total | 39 |  | 45